产品质量与资质

4.1 质量管理体系

【所投品牌】通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证。所有产品元器件入厂检验、生产制程巡检、成品全项老化测试，执行 7×24 小时烤机测试，保障硬件出厂质量。

4.2 硬件质量保障措施

- 出厂检测：所有摄像机、球机、NVR、交换机全部完成功能测试、图像测试、PoE 测试、高低温老化测试，出厂附带出厂检测报告。

- 环境适应性：室外摄像机、球机满足 IP66/IP67 防护，具备防雷保护，适应园区露天、雨水、高低温环境。

- 存储可靠性：全部使用企业级监控硬盘，适配循环录像覆写；NVR 支持 RAID 磁盘冗余，降低硬盘单点故障造成录像丢失风险。

- 系统可靠性：设备具备硬件看门狗，程序异常自动复位恢复业务；交换机支持端口故障隔离，单点故障不扩散。

4.3 权威资质认证

- 网络摄像机、球机、NVR 提供公安部检测报告；提供 CNAS/CMA 检测报告。

- 网络交换机提供电信设备进网许可证。

- 全系列设备符合 CCC 中国强制性产品认证。

- 产品支持 GB/T28181-2022 国标协议，提供协议检测证明材料。

- 全部产品满足 RoHS 环保标准。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 / 型号 | 数量 | 单位 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清红外枪型摄像机 | ******* | ******* | 台 | 400 万，IP66，PoE 供电，智能侦测 |
| 2 | 网络高清半球摄像机 | ******* | ******* | 台 | 400 万，室内半球，PoE 供电 |
| 3 | 室外智能球型摄像机 | ******* | ******* | 台 | 400 万，光学变倍，人脸抓拍，IP67 |
| 4 | 网络硬盘录像机 NVR | ******* | ******* | 台 | 支持多路接入，硬盘热插拔，RAID |
| 5 | 监控接入 PoE 交换机 | ******* | ******* | 台 | 千兆 PoE，SFP 光口上联 |
| 6 | 企业级监控硬盘 | ******* | ******* | 块 | *******TB，7×24 监控级 |
| 7 | 监控管理软件平台 | ******* | ******* | 套 | GB/T28181-2022，B/S 管理 |
| 8 | 辅材（网线、光纤、机柜、抱杆、电源、防水接头等） | 国产国标 | 一批 | 批 | 国标通信辅材 |

技术偏离表

| 序号 | 招标技术条目 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 偏离（无偏离 / 正偏离 / 负偏离） | 佐证材料位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★GB/T28181-2022 国标联网 | 支持 GB/T28181-2022 协议，可向上级平台对接联网 |  |  | 附件 |
| 2 | ★越界侦测、区域入侵侦测 | 支持越界侦测、区域入侵侦测智能分析告警 |  |  | 附件 |
| 3 | ★人脸抓拍 | 球机支持人脸抓拍功能 |  |  | 附件 |
| 4 | ★NVR 硬盘热插拔 | NVR 支持硬盘热插拔 |  |  | 附件 |
| 5 | ★硬盘坏盘告警 | 硬盘故障告警提示 |  |  | 附件 |
| 6 | ★录像备份导出 | 支持录像备份、导出功能 |  |  | 附件 |
| 7 | 【其余招标技术参数逐条复制填写】 |  |  |  |  |

方案概述

3.1 方案整体概述

本项目建设一套数字化网络视频监控系统，采用全 IP 网络架构，分为前端采集层、网络传输层、存储处理层、业务应用层。前端部署网络红外枪机、半球摄像机、室外智能球机，完成园区室内、出入口、道路、围墙、堆场等区域视频采集；通过 PoE 交换机完成供电与数据传输；NVR 硬盘录像机实现视频录像存储、回放、设备管理；配套监控管理软件实现预览、回放、告警、设备运维。系统支持智能侦测、异常告警、录像检索，符合国家安防标准，可对接上级国标平台，满足安全防范、事后追溯、日常管理的使用需求，全部指标达到或高于招标文件技术要求。

3.2 网络高清红外枪型摄像机技术参数

- 传感器：【********】英寸 CMOS 传感器，≥400 万像素，最大分辨率≥2560×1440，25fps。

- 镜头规格：【********】mm 固定镜头，支持手动调焦；支持 IR-Cut 红外滤光片自动切换。

- 夜视红外：红外补光距离≥50 米，夜间红外成像黑白图像清晰，无明显过曝、暗角。

- 防护等级：IP66 及以上防尘防水，适配室外、半室外环境。

- 编码能力：支持 H.265+/H.265/H.264 编码，支持 ROI 感兴趣区域编码，降低存储带宽占用。

- 智能分析功能：支持越界侦测、区域入侵侦测、移动侦测、异常移动检测（★标项）；支持目标抓拍，触发告警可上传平台。

- 图像增强：支持宽动态≥120dB、3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖，逆光场景画面清晰可辨。

- 网络接口：1 个 RJ45 千兆网口；支持 IEEE802.3af/at PoE 供电，无需单独接电源适配器。

- 协议：支持 GB/T28181-2022、ONVIF 标准协议；支持 Web 网页配置管理。

- 工作环境：工作温度-30℃~+60℃，湿度 10%-90% 无凝结；支持硬件看门狗。

3.3 网络高清半球摄像机技术参数

- 传感器：【********】英寸 CMOS 传感器，≥400 万像素，最大分辨率≥2560×1440@25fps。

- 镜头：【********】mm 定焦镜头，IR-Cut 红外切换；红外夜视距离≥30 米。

- 防护等级：IP40，适合室内走廊、办公室、大厅。

- 编码：H.265+/H.265 编码，支持 ROI 感兴趣区域编码。

- 智能功能：支持移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测；支持异常告警上传。

- 图像增强：宽动态≥120dB，3D 降噪，强光抑制。

- 接口：千兆 RJ45 网口，支持 802.3af PoE 供电。

- 协议：支持 GB/T28181-2022、ONVIF；支持网页管理。

- 工作条件：-10℃~+50℃，室内环境使用。

3.4 室外球型摄像机技术参数

- 图像传感器：≥400 万像素，最大分辨率≥2560×1440@25fps。

- 光学变倍：≥【********】倍光学变焦，数字变倍≥16 倍；水平 360° 连续旋转，垂直-15°~90° 转动。

- 红外夜视：红外补光距离≥150 米，夜间远距离监控清晰。

- 防护等级：IP67 防尘防水，防雷≥6KV，适合露天室外环境。

- 智能功能：支持人脸抓拍（★标项）、越界侦测、区域入侵、徘徊检测、车辆检测；支持自动跟踪移动目标。

- 编码：H.265+/H.265 编码，支持 ROI 编码。

- 网络：千兆网口，支持 PoE + 供电；支持 GB/T28181-2022、ONVIF 协议。

- 预置位功能：支持不少于 256 个预置位，支持巡航、花样扫描、定时任务。

- 工作温度：-40℃~+70℃，适应北方低温、夏季高温室外场景。

3.5 硬盘录像机 NVR 技术参数

- 硬件规格：【********】U 机架式；支持接入路数≥【********】路网络摄像机，最大接入 4MP 及以上高清 IPC。

- 硬盘位：支持≥【********】块 SATA 监控硬盘；支持硬盘热插拔（★标项），单盘最大支持 18TB。

- 告警：支持硬盘异常、坏盘告警（★标项），硬盘故障可弹窗、邮件告警；支持录像丢失告警、设备离线告警。

- 存储功能：支持定时录像、移动侦测录像、事件告警录像；支持录像备份导出（★标项），支持 U 盘、网络备份。

- 解码输出：支持多路高清同时解码输出；HDMI/VGA 输出接口，可接监视器、显示器实时预览。

- 网络接口：≥2 个千兆以太网口，支持多网口隔离；支持 RJ45 Console 管理口。

- 协议兼容：支持 GB/T28181-2022 国标协议；支持 ONVIF，兼容主流网络摄像机接入。

- 运维功能：支持设备统一管理、录像检索回放、时间同步 NTP；支持用户分权分级管理，操作日志记录保存。

- 可靠性：支持硬盘 RAID 阵列（RAID0/1/5），保障录像数据安全；支持看门狗，异常自动重启恢复业务。

- 供电与环境：AC220V 供电；工作温度 0℃-45℃。

3.6 监控接入交换机技术参数

- 端口配置：【********】个千兆 PoE 电口，【********】个千兆 SFP 光口上联。

- PoE 标准：IEEE802.3af/at；单口最大 30W，整机 PoE 输出功率≥【********_】W。

- 转发性能：交换容量≥【********】Gbps，包转发率≥【********】Mpps，满足监控视频大流量转发。

- 二层功能：VLAN 划分、端口隔离、风暴抑制、IGMP-Snooping 组播，优化监控组播视频流。

- 安全功能：DHCP-Snooping、端口安全、DOS 攻击防护。

- 运维：支持 Web 管理，支持端口 PoE 状态查看、PoE 断电重启；支持零配置，可被 NVR / 平台统一管理。

- 环境：无风扇 / 风扇散热，工作温度-10~55℃。********

3.7 监控存储硬盘技术参数

- 规格：【********】TB 企业级监控专用 SATA 硬盘，专为 7×24 小时不间断录像设计。

- 转速：【********】RPM，大容量缓存≥【********】MB。

- 可靠性：MTBF≥100 万小时，适合安防长时间循环覆写录像场景。

- 兼容性：完全适配 NVR 录像机，支持热插拔，支持 RAID 阵列。

3.8 监控平台 / 客户端软件技术参数

- 架构：B/S 网页管理 + C/S 客户端，支持 Windows 操作系统，无需额外安装插件。

- 设备管理：批量管理 IPC、球机、NVR，支持设备批量配置、批量升级、状态监控。

- 视频业务：多路实时预览、分组预览；按时间、事件回放录像；支持录像下载备份。

- 告警管理：接收越界、入侵、人脸、设备离线、硬盘故障告警；支持弹窗、邮件告警，告警日志留存。

- 用户权限：多级用户分权管理，不同账号分配预览、回放、配置不同权限；操作日志记录审计。

- 国标联网：符合 GB/T28181-2022 协议，可向上级平台注册、视频推送、信令交互（★标项）。

- 电子地图：支持点位电子地图展示，点击地图直接调取对应摄像头视频。

参数

网络摄像头IPC常用技术参数（400万/500万/800万，枪机、半球、球机，投标直接复制使用，适合安防标书）

分为：红外枪型摄像机、室内半球、室外智能球机，参数分为通用、图像、编码、智能、网络接口、防护环境、协议。★代表招标文件常考星号项。

一、400万室外红外网络枪型摄像机（室外，立杆/抱杆安装）

- 图像传感器：1/2.7英寸CMOS；400万像素，最大分辨率2560×1440，25fps

- 镜头：4mm/6mm/8mm可选，手动调焦；支持IR-Cut红外滤光片自动切换

- 红外夜视：红外补光距离≥50m；红外灯阵列，夜间黑白成像

- 宽动态：≥120dB超宽动态，逆光场景看清画面细节

- 图像处理：3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、图像翻转

- 编码格式：H.265+ / H.265 / H.264；支持ROI感兴趣区域编码，降低存储带宽占用

- ★智能分析功能：支持越界侦测、区域入侵侦测、进入区域、离开区域、移动侦测；支持异常报警上传

- 音频：内置麦克风；支持1路音频输入、1路音频输出

- 网络接口：1×RJ45千兆以太网电口；支持IEEE 802.3af/at PoE供电

- 防护等级：IP66防尘防水；接口防雷≥6kV

- 协议：支持GB/T28181-2022、ONVIF、RTSP、HTTP；支持Web网页配置管理

- 工作环境：工作温度-30℃~+60℃；湿度10%-90%（无凝结）；硬件看门狗

- 其他：支持水印、时间OSD叠加；支持设备密码安全策略；支持SD卡本地存储（最大256G）

二、400万室内网络半球摄像机（大厅、楼道、办公室吸顶）

- 图像传感器：1/2.7英寸CMOS；400万像素，最大分辨率2560×1440，25fps

- 镜头：2.8mm/4mm定焦镜头，IR-Cut自动切换

- 红外夜视：红外补光距离≥30m

- 宽动态：≥120dB宽动态；3D降噪、强光抑制

- 编码：H.265+ / H.265；支持ROI编码

- ★智能功能：移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测，告警上传平台

- 音频：内置拾音麦克风

- 网络：千兆RJ45网口，支持802.3af PoE供电

- 防护等级：IP40（室内）

- 协议：GB/T28181-2022、ONVIF协议，Web管理

- 工作温度：-10℃~+50℃；硬件看门狗；支持SD卡本地存储

三、400万室外智能球型摄像机（PTZ球机，堆场、广场、出入口）

- 图像传感器：1/2.8英寸CMOS；400万像素，2560×1440@25fps

- 光学变倍：≥23倍光学变焦，16倍数字变倍

- 转动角度：水平360°连续旋转；垂直-15°~+90°自动翻转

- 红外夜视：红外补光距离≥150米

- 宽动态：≥120dB；3D降噪、强光抑制

- 编码：H.265+、H.265编码；ROI编码

- ★智能分析：人脸抓拍、越界侦测、区域入侵、徘徊检测、快速移动检测、支持移动目标自动跟踪

- 预置位：不少于256个预置位；支持巡航、花样扫描、定时任务

- 网络接口：千兆RJ45网口，支持802.3at PoE+供电

- 防护等级：IP67，天馈防雷≥6KV

- 协议：支持GB/T28181-2022、ONVIF；支持Web、客户端控制

- 工作环境：-40℃~+70℃，适应露天高温低温环境；硬件看门狗

四、500万高清枪机（更高清晰度，标书备选）

- 传感器：1/2.5英寸CMOS，500万像素，2880×1620@25fps

- 镜头：4/6/8mm可选，IR-Cut

- 红外距离≥50米；宽动态≥120dB

- 编码H.265+；ROI编码；智能越界、区域入侵侦测

- 千兆网口，802.3af/at PoE；IP66防护；-30~+60℃

- 协议GB/T28181-2022、ONVIF；支持SD卡存储

五、800万4K高清枪机（重点点位，出入口）

- 传感器：1/1.8英寸CMOS；800万像素3840×2160@25fps（4K）

- 镜头：6mm/8mm手动调焦，IR-Cut

- 红外距离≥40米；宽动态≥120dB；3D降噪

- 编码H.265+，支持ROI；支持越界、区域入侵智能分析

- 千兆网口，802.3at PoE供电；IP66防护

- 协议GB/T28181-2022、ONVIF；SD卡最大256G存储；-30~+60℃

配套NVR网络硬盘录像机参数（投标常用）

- 机箱规格：1.5U/2U机架式

- 接入路数：32路网络视频接入；支持4K、400万、500万IPC接入

- ★硬盘位：8盘位SATA接口，支持硬盘热插拔，单盘最大支持18TB

- ★告警功能：硬盘故障告警、录像丢失告警、设备离线告警，邮件弹窗告警

- 存储模式：定时录像、移动侦测录像、事件告警录像；支持RAID0/1/5阵列

- ★录像导出备份：支持U盘导出、网络备份录像文件

- 解码输出：HDMI、VGA输出，支持多路4K同时解码预览

- 网口：2×千兆以太网口；支持NTP时间同步

- 协议：支持GB/T28181-2022国标协议，ONVIF

- 权限管理：多级账号分权，操作日志保存；支持设备批量配置、批量升级

- 供电AC220V；工作温度0℃-45℃

监控PoE交换机参数

- 端口：24口千兆PoE电口，4个千兆SFP光口上联

- PoE标准：IEEE802.3af/at，单口最大30W；整机PoE输出功率370W

- 交换容量≥520Gbps，包转发率≥195Mpps

- 二层功能：VLAN划分、端口隔离、风暴抑制、IGMP-Snooping组播

- 安全：DHCP-Snooping、DOS攻击防护

- 管理：Web管理，PoE端口状态查看，PoE远程断电重启

- 工作温度-10℃~+55℃

企业级监控硬盘参数

- 容量：4TB/6TB/8TB；SATA接口；监控级硬盘，7×24小时连续录像

- 转速7200rpm，缓存256MB

- MTBF≥1000000小时；支持RAID阵列，循环覆写录像场景优化

使用提示：

- 标书直接复制，把【】替换型号；★项要准备原厂彩页/盖章截图做佐证。

- GB/T28181-2022是安防标书中几乎必写的国标联网协议。

- 如果需要我可以给你生成一份监控技术偏离表。

施工方案

6.1 设计及施工依据标准

- GB50348-2018《安全防范工程技术标准》抖音百科

- GB55029-2022《安全防范工程通用规范》中华人民共...

- GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准化...

- GB50395-2015《视频安防监控系统工程设计规范》

- GA/T 75-94《安全防范工程程序与要求》

- 招标人现场管理规定。

6.2 项目组织架构与人员配置

- 项目经理（1 人）：项目总负责人，统筹进度、质量、安全，对内对外协调。

- 技术负责人（1 人）：负责方案落地、系统调试、故障处理、测试验收。

- 施工主管（1 人）：管理现场施工班组，落实施工安全文明。

- 施工人员：若干，电工、弱电技工，登高作业人员全部持证上岗。

6.3 施工总体进度计划（总工期*********日历天）

- 第 1-3 天：现场复勘，点位复核，材料进场，办理进场审批手续。

- 第 4-10 天：管线敷设、立杆抱杆安装，隐蔽工程报验。

- 第 11-18 天：前端摄像机、球机安装，机房机柜、NVR、交换机上架。

- 第 19-24 天：设备上电、网络调试、录像配置、智能功能调试、告警配置、国标对接调试。

- 第 25-*********天：系统试运行，自检自测，整理竣工资料，组织竣工验收、人员培训。

6.4 各工序施工工艺

6.4.1 现场勘测

进场复核每个摄像机安装位置、立杆点位、管线走向、机房位置、供电、接地条件；形成勘测记录表，点位如有变更提前书面征得甲方确认。

6.4.2 管线敷设施工

- 室内网线：桥架 / PVC 管敷设，强弱电分开，间距≥30cm；

- 室外线缆：采用室外阻水网线 / 铠装光纤，穿镀锌钢管或 PE 管保护；地埋埋深≥0.7 米；线缆两端贴标签，标明点位编号；

- 光纤熔接由持证人员操作，熔接损耗控制≤0.3dB，OTDR 测试，做好记录；

- 所有隐蔽工程完成，通知甲方进行隐蔽工程验收，签字确认后进入下一道工序。

6.4.3 摄像机、球机安装施工

- 室内半球：吸顶牢固，镜头角度调整至监控区域；

- 室外枪机、球机：抱杆 / 立杆安装，设备出线口朝下；防水接头处理到位，防止雨水渗入；支架螺丝紧固；防雷器、接地线缆可靠连接；

- 安装完成后检查镜头干净，无遮挡。

6.4.4 机房设备上架安装

NVR、PoE 交换机、管理设备安装至标准 19 英寸机柜；设备固定牢固；线缆绑扎整齐，标签清晰；机柜接地可靠；散热通风良好。

6.4.5 系统调试

- 单设备调试：逐个设备上电，检查网络连通、图像正常、红外切换正常；

- 网络调试：VLAN 配置，IGMP-Snooping，网络连通测试；

- 存储调试：硬盘识别，RAID 配置，录像策略配置，验证录像正常、回放正常；

- 智能功能调试：越界侦测、区域入侵、人脸抓拍参数调优，验证告警触发；

- 国标平台对接调试：GB/T28181 注册，视频取流，告警上传；

- 全系统连续试运行。

6.5 质量、安全、文明施工保障措施

- 质量保障：工序报验制度，上道工序不合格不进入下道工序；隐蔽工程必须报验；全部线缆、设备逐台测试，留存测试记录。

- 安全保障：高空作业人员持证上岗，佩戴安全带，设置警戒区域；用电作业配备漏电保护器；雷雨大风天气停止室外登高作业；动火作业按甲方流程审批。

- 文明施工：工完料净场地清；施工垃圾集中清运；不破坏原有建筑、管线；避开甲方生产高峰作业，减少对甲方生产办公干扰。

6.6 项目验收方案

6.6.1 验收流程

到货验收 → 隐蔽工程验收 → 系统试运行 → 初步验收 → 最终竣工验收。全部验收合格签署竣工验收报告，正式进入质保期。

6.6.2 验收内容与验收标准

- 到货验收：核对设备型号、数量、合格证、原厂质保、检测报告，外观完好。

- 隐蔽工程验收：管线、立杆、接地、熔接损耗测试，资料记录完整。

- 前端设备验收：所有摄像机图像清晰，红外夜视正常，角度正确，无遮挡；PoE 供电稳定。

- 存储录像验收：录像策略生效，录像保存周期满足招标文件；录像回放正常；硬盘告警、热插拔功能验证。

- 智能功能验收：越界侦测、区域入侵、人脸抓拍、告警上传全部生效；★标项全部验证通过。

- 国标联网验收：GB/T28181-2022 协议对接成功，可预览视频、接收告警。

- 文档验收：提交竣工图纸、点位表、拓扑图、配置备份、测试报告、运维手册、培训记录。

7.1 质保服务承诺

7.1 质保服务承诺

本项目所有硬件设备自竣工验收合格之日起提供3 年原厂免费质保。质保期内非人为损坏硬件故障免费维修、更换整机；配套软件平台 3 年免费版本升级、固件更新。人为损坏不在免费质保范围。

7.2 技术支持体系

- 7×24 小时技术热线，全年无休接收故障咨询与报修。

- 故障分级：一般故障 1 小时响应；重大故障*********小时到达现场，*********小时内恢复业务。

- 配备专属项目对接工程师，定期回访，提供运行状态评估。

7.3 故障分级响应与处理机制

- 一般故障：单台摄像机离线、单路图像异常；优先远程排查，无法远程解决上门处理。

- 重要故障：局部多路监控失效、交换机故障；快速上门，优先恢复业务。

- 紧急故障：NVR 整机故障、大面积监控瘫痪；启动应急预案，优先启用备件恢复业务。

- 故障闭环流程：报修受理-诊断-处置-业务恢复-回访-工单归档；重大故障出具故障分析报告。

7.4 备品备件保障

在本地建立备件储备，储备摄像机、交换机、电源、硬盘等备件；硬件故障现场无法修复时，提供备用设备先行替换，保障监控业务不中断。备件定期盘点维护。

7.5 技术培训服务

为甲方运维人员提供不少于 2 次现场培训：

- 基础操作培训：设备状态查看、视频预览回放、简单故障识别、告警查看。

- 进阶运维培训：录像配置、参数调整、硬盘维护、简单故障排查。 培训结束提供课件，确保甲方人员可独立日常运维。

7.6 质保期结束后技术支持

质保期满后，可提供优惠延保、年度维保外包；终身提供技术咨询；设备升级扩容提供免费方案设计。

系统设计原则

5.1 系统设计原则

- 可靠性原则：整套系统满足 7×24 小时不间断运行；存储采用冗余机制，避免录像丢失；前端设备工业级防护，适应室外恶劣环境。

- 标准化原则：严格遵循国家安防规范，视频系统支持 GB/T28181-2022 国标，支持第三方平台对接。

- 实用性原则：点位布局贴合实际监控需要，兼顾预览、回放、事件追溯，操作简单，便于管理人员使用。

- 安全性原则：设备账号分权管理，密码安全策略，日志审计；网络端口隔离，防范非法访问。

- 可扩展性原则：NVR、交换机预留端口与接入容量，后期可新增摄像头，保护现有投资。

- 易维护原则：设备状态集中监控，故障告警，便于快速定位故障，降低运维难度。

5.2 系统总体架构

系统分为四层：

- 前端采集层：枪机、半球、智能球机，完成现场视频图像采集、智能事件分析；

- 网络传输层：PoE 接入交换机，网线 / 光纤传输视频，同时给 IPC 提供 PoE 供电；

- 存储处理层：NVR 硬盘录像机，完成视频接收、录像存储、解码输出、设备管理；

- 业务应用层：监控管理平台、显示器、客户端电脑，实现预览、回放、告警、配置、国标联网对接。

5.3 点位场景化部署方案

5.3.1 室内办公 / 楼道点位部署

办公室、走廊、大厅部署半球摄像机，吸顶安装；镜头角度覆盖通道出入口，无监控死角；兼顾室内人员活动、通道通行记录。

5.3.2 室外围墙、出入口、道路点位部署

厂区出入口、大门、围墙、主干道部署红外枪型摄像机；立杆 / 抱杆安装，高度 3.5-4 米；监控大门进出人员车辆、围墙周界，实现越界入侵侦测告警。

5.3.3 广场 / 堆场开阔区域球机部署

广场、堆场等大范围开阔区域部署室外智能球机；立杆安装，高度 4-6 米；利用光学变倍实现大范围巡逻监控，支持自动巡航、移动目标跟踪。

5.4 网络传输设计

- 室内点位：采用国标六类非屏蔽网线传输，距离≤90 米，PoE 交换机直接供电。

- 远距离室外点位：采用单模光纤传输，交换机 SFP 光口上联，解决网线距离限制。

- 网络 VLAN 划分：监控业务独立 VLAN，与办公网络逻辑隔离；交换机启用 IGMP-Snooping 抑制组播风暴，保障视频流畅。

5.5 存储方案设计

- 录像策略：视频采用 H.265 + 智能编码，降低存储占用；录像模式支持定时录像 + 事件联动录像。

- 存储周期：满足招标文件要求存储************天；NVR 配置 RAID5 磁盘阵列，单块硬盘损坏录像业务不中断。

- 录像备份：支持重要事件录像手动备份导出，支持网络备份到外部存储。

5.6 供电、防雷与接地设计

- 供电：优先采用 IEEE802.3af/at PoE 交换机集中供电，减少现场电源布线；

- 防雷：室外立杆摄像机、球机配置网络信号防雷器；立杆做接地处理，接地电阻≤4Ω；

- 接地：机房机柜、NVR 设备可靠接保护地；室外金属立杆全部接地，避免感应雷击损坏设备。

5.7 系统安全设计

- 账号权限分级管理，不同操作员分配不同权限；设备支持密码复杂度策略。

- 监控业务独立 VLAN，端口隔离，禁止非法访问监控设备。

- 设备开启日志审计，登录、配置、告警全部记录。

- NVR 关闭不必要网络服务，防范网络扫描攻击。

- 支持 GB/T28181-2022 安全认证，对接上级平台身份校验。

增值服务

- 质保增值：质保期内免费提供固件升级、智能特征库更新，优化图像与智能分析效果。

- 巡检服务：质保期内每年提供 1-2 次免费现场巡检，检查设备、供电、接地、录像状态，出具巡检报告。

- 文档增值：提供全套电子竣工档案，方便甲方后期运维查阅。

- 扩容支持：后期点位增加，免费提供点位方案、技术对接支持。

| 序号 | 招标技术条目 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 偏离（无偏离 / 正偏离 / 负偏离） | 佐证材料位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★GB/T28181-2022 国标联网 | 支持 GB/T28181-2022 协议，可向上级平台对接联网 |  |  | 附件 |
| 2 | ★越界侦测、区域入侵侦测 | 支持越界侦测、区域入侵侦测智能分析告警 |  |  | 附件 |
| 3 | ★人脸抓拍 | 球机支持人脸抓拍功能 |  |  | 附件 |
| 4 | ★NVR 硬盘热插拔 | NVR 支持硬盘热插拔 |  |  | 附件 |
| 5 | ★硬盘坏盘告警 | 硬盘故障告警提示 |  |  | 附件 |
| 6 | ★录像备份导出 | 支持录像备份、导出功能 |  |  | 附件 |
| 7 | 【其余招标技术参数逐条复制填写】 |  |  |  |  |